## Tabelle1
Date | From | To | Time | Task | Notes
2.3.2020 | 9:40 | 10:00 | 0:20 | Project Setup | Initialize repo, create documentation
2.3.2020 | 10:00 | 11:10 | 1:10 | VGA Interface | Read into subject, take notes
2.3.2020 | 13:55 | 14:10 | 0:15 | Pattern Gen 1 | Create necessary files
3.3.2020 | 8:20 | 8:40 | 0:20 | Pattern Gen 1 | Concept of module
3.3.2020 | 9:00 | 9:20 | 0:20
9.3.2020 | 9:50 | 10:30 | 0:40 | Pattern Gen 1 | VHDL files
9.3.2020 | 10:30 | 11:00 | 0:30 | Pattern Gen 1 | Comment files
29.3.2020 | 19:45 | 20:00 | 0:15 | Pattern Gen 2 | Create necessary files
29.3.2020 | 20:00 | 21:30 | 1:30 | Pattern Gen 2 | RTL and TB
30.3.2020 | 10:15 | 10:25 | 0:10 | IO Control | Create necessary files
30.3.2020 | 10:50 | 11:45 | 0:55 | IO Control | RTL and TB
30.3.2020 | 11:55 | 12:05 | 0:10 | Source MUX | Create necessary files
30.3.2020 | 12:05 | 12:30 | 0:25 | Source MUX | RTL and TB
30.3.2020 | 12:30 | 12:45 | 0:15 | VGA Control | Create necessary files